**Анализ программных мероприятий, достижение установленных программой показателей,**

**оценка эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района**

**в 2018 году**

Отделом социально-экономического развития и имущественных отношений администрации Усть-Джегутинского муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению №10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 03.09.2015 №840 на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2018 год проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

 На реализацию 17 муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района из средств районного бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в 2018 году было предусмотрено 134310,07 тыс. рублей, освоено  133176,83 рублей, что составило 99,2% от утвержденных бюджетом средств.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр(MпS), где

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S  R п / Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где Rф-достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Информация о финансировании муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района в 2018 году указана в приложении №3.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(Iэ )наименование индикатора-индекс эффективности подпрограмм(диапазоны значений,

характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже). Значение показателя:

 1,0 ≤ IЭ ≤ 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:

 0,75 ≤ IЭ ≤ 0,99

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **средний уровень эффективности.**

Значение показателя:

 0,60 ≤ IЭ ≤ 0,75

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **ниже средней уровень эффективности.**

Значение показателя:

 0,60 ≤ IЭ

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **низкий уровень эффективности.**

 **1.Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 21.12.2017 № 948.**

 Целями Программы являлись: развитие и совершенствование системы дошкольного образования в районе, максимальное обеспечение потребности населения в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

 Задачами Программы были: обеспечение доступности и качества дошкольного образования. В связи с тем, что в последние годы значительно возрос спрос на услуги дошкольного образования, действующие дошкольные образовательные учреждения не удовлетворяли потребность населения района. В результате повышения рождаемости, миграционных процессов повсеместно требуется увеличение показателя охвата детей дошкольным образованием, развитие вариативных форм дошкольного образования, повышение качества предоставляемых населению услуг дошкольного

образования.

Для осуществления указанных задач в 2018 году выполнялись мероприятия по следующим направлениям:

-организация работы по совершенствованию качества дошкольного образования;

-организация подготовки и переподготовки кадров дошкольных образовательных учреждений;

-улучшение материально-технической оснащенности дошкольных образовательных организаций.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-удельный вес детей, охваченных дошкольным воспитанием в дошкольных образовательных учреждениях;

-доля детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и получающих предшкольную подготовку на базе общеобразовательных школ;

-доля специалистов, прошедших курсовую переподготовку и повышение квалификации, оказывающих услуги по дошкольному образованию;

-доля оснащенности материально-технической базы ДОУ района.

Согласно проведению программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-обеспечен 90% охват детей, не посещающих дошкольные образования, предшкольной подготовкой;

-обеспечен 100% охват специалистов, работающих в дошкольном образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации;

-проведены мероприятия по обновлению содержания дошкольного образования:

-проведены семинары по обмену опытом инновационной деятельности в ДОУ;

-воспитатели ДОУ принимали активное участие в городских и республиканских конкурсах ;

-ведется регулярная работа по совершенствованию качества дошкольного образования:

-в ДОУ района разработаны и внедрены вариативные программы по региональному компоненту и методически материалы из опыта работы ДОУ ;

-проводились мероприятия посовершенствованию качества дошкольного образования;

-разработаны и реализуются оздоровительно­-профилактические, лечебно-­оздоровительные программы в ДОУ района;

-ведется постоянная работа с кадрами.

 В программе 4 мероприятия, 3 показателя муниципальной программы, выполнены.

4 мероприятие Программы (улучшение материально-технической базы ДОУ района) на 2018 год не реализовано по причине отсутствия финансирования. Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1. | Обновление содержания дошкольного образования  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 89 | 95 | 95 |  |
| 3. | Доля специалистов, прошедших курсовую переподготовку и повы-шение квалификации, оказывающих услуги по дошкольному образованию | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  4. | Доля оснащенности материально-технической базы дошкольных образовательных учреждениях района | % | 35 | 40 | 0 | Отсутствие финансирования |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр=(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×0)=0,25+0,25+0,25+0= 0,75

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя

S1=100/100=1; S2=95/95=1; S3=100/100=1; S4=35/0=0;

Мп - весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

**Мп = 1/4=0,25**

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (0 ×0,75)/ 508,00 =0

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году не проведена т.к. индекса эффективности равен 0 (по причине отсутствия финансирования мероприятий Программы, требующих финансирование) на 2018 год произведено не было.

Заключение: Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполнен в полном объеме, следовательно, даже при отсутствии финансовых ресурсов программу считать **эффективной**.

**2.Муниципальная программа «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена** Постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.12.2017 №947 «Об утверждении муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы». В Программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2018 №779 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.12.2017 №947 «Об утверждении муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» были внесены изменения.

 Целями Программы являлись: создание условий, способствующих укреплению здоровья через увеличение охвата школьников горячим сбалансированным питанием в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района.

 Задачи Программы:

 -увеличение показателя охвата учащихся горячим питанием.

 -увеличение показателя охвата учащихся льготным питанием.

 -развитие материально-технической базы школьных пищеблоков.

 -повышение уровня квалификации специалистов занятых в сфере школьного питания.

 Для осуществления указанных задач в 2018 году выполнялись мероприятия по следующим направлениям:

 -обеспечение качественного сбалансированного школьного питания;

 - организация льготного питания учащихся в школьных столовых;

 -апробация и внедрение новых технологий и форм организации питания учащихся общеобразовательных учреждений района;

 -развитие материально-технической базы школьных пищеблоков;

 -улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков;

 -формирование культуры школьного питания.

По программе в 2018 году планировалось выделить средств 14255,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 4101,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 10153,5 тыс. рублей.

 Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 13121,7 тыс. рублей,что составило 93,0% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 2968,2 рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района— 10153,5 тыс. рублей.

 Программой предусмотрено выполнение 9 мероприятий, из них 4 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением, в том числе:

- Мероприятие 1. Организация горячего питания в школе.

На реализацию мероприятия предусмотрено 14083,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 4101,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 9982,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 12950,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 2968,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 9982,0 тыс. рублей.

Финансирование произведено частично в связи с недостатком денежных средств в республиканском бюджете***.***

- Мероприятие 2. Организация льготного питания учащихся в школьных столовых.

На реализацию мероприятия предусмотрено 156,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 156,5 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 156,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –156,5 тыс. рублей.

 Финансирование произведено своевременно, в рамках заключенных соглашений и заявок на финансирование.

- Мероприятие 3. Улучшение материально-технического состояния пищеблоков и столовых.

На реализацию мероприятия предусмотрено 0,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –0,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 0,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –0,0 тыс. рублей.

Финансирование не предусмотрено.

- Мероприятие 3.1. Проведение конкурса на лучшую школьную столовую.

На реализацию мероприятия предусмотрено 15,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 15,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 15,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –15,0 тыс. рублей.

Финансирование произведено своевременно, в рамках заключенных соглашений и заявок на финансирование.

- Мероприятие 4. Направление специалистов школьного питания на курсы повышения квалификации.

На реализацию мероприятия предусмотрено 0,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 0,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 0,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –0,0 тыс. рублей.

Финансирование не предусмотрено.

 Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ | **С**татус | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Источники финансовогообеспечения | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) |
|  План  | Финансирование | Исполнено |
|  | Муниципальная программа | «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе 2018г.» | Всего: | **14255,00** | **13121,7** | **93,0** |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 4101,5 | 2968,2 | 73 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 10153,5 | 10153,5 | 100 |
| 1. |  | Организация горя-чего питания учащихся в школьных столовых | Всего: | **14083,5** | **12950,2** | 92 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 4101,5 | 2968,2 | 73 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 9982,0 | 9982,0 |  100 |
|  |  |
| 2. |  | Организация льготного питания учащихся в школьных столовых | Всего: | **156,5** | **156,5** | 100 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 156,5 | 156,5 | 100 |
| 3 |  | Улучшение материально-технического состояния пищеблоков и столовых | Всего: | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 |  | Проведение конкурса на лучшую школьную столовую | Всего: | **15,0** | **15,0** | **100** |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 15,0 | 15,0 | 100 |

 В рамках реализации программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-показатели охвата учащихся общеобразовательных учреждений района горячим питанием увеличены с 65% до 68%;

- обеспечен 100% охват работников школьных пищеблоков, курсовой переподготовкой;

-80% педагогов, учащихся, родителей принимали участие в деятельности по формированию культуры школьного питания;

-проведен конкурс на лучшую школьную столовую;

-проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической оснащенности школьных столовых;

-проведены совещания с руководителями и специалистами по вопросам питания.

 Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных горячим питанием;

-доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных льготным питанием;

-доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых;

-удельный вес работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации;

-удельный вес педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания.

 В связи с недостатком денежных средств в районном бюджете частично выполнен 2 показатель (доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных льготным питанием).

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе

на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  |
| 2017 | 2018 |
| план | факт |
| 1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных горячим питание | % | 67 | 68 | 68 |  |
| 2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных льготным питанием | % | 2 | 10 | 2 | Отсутствие денежных средств |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых | % | 75 | 76 | 76 |  |
| 4. | Удельный вес работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес педагогов, учащихся, родителей, (законных представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания |  Ед. | 80 | 80 | 80 |  |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе на лучшую школьную столовую  | % | 50 | 50 | 50 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,17×1)+(0,17×0,2)+(0,17×1)+(0,17×1)+( 0,17×1)+(0,17×1) == 0,884

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=68/68=1; S2=2/10=0,2; S3=76/76=1; S4=100/100=1; S5=80/80=1; S6=50/50=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/6=0,17

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (13121,7 ×0,834)/14255,0 =0,77

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя: 0,75 ≤ 0,77 ≤ 0,99

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): средний уровень эффективности.

Заключение. Муниципальная программа «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2018 год: средний уровень эффективности.

**3.Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 22.12.2017г. №951«Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы».**

 Общий объем финансирования, на 2018 год предусмотренный Программой, составил 107,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

 Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 107,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

Программой предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий все 6 мероприятий запланированы с финансовым обеспечением.

 Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи в Усть-Джегутинском муниципальном районе. Осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи» - 15 тыс рублей:

- организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом воспитании молодежи – 10 тыс. рублей. Были отмечены руководители занимающиеся развитием юнармейского движения в районе.

- организация и проведение семинара-совещания специалистов по патриотическому воспитанию на базе методического центра Управления образования – 5 тыс.рублей. На базе Управления образования проведен семинар-совещание.

Основное мероприятие 2 «Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания молодежи» - 10 тыс.рублей:

-создание презентаций о городах-героях и городах удостоенных звания «Город воинской славы» - 5 тыс. рублей. Проведен конкурс на лучшую презентацию среди обучающихся общеобразовательных учреждений района;

- создание видеофильма о героях, уроженцах Карачаево-Черкесской Республики – 5 тыс. рублей. Проведён конкурс на лучший видеоролик о героях воин, уроженцах КЧР.

Основное мероприятие 3 «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе конкурсов и фестивалей » 57 тыс.рублей:

- смотр строя и песни «Командир шагает впереди» - 5 тыс. рублей. Проведен конкурс среди юнармейских отрядов на лучшую подготовку строевого шага.

- участие в акции «Бессмертный полк» - 22 тыс. рублей. Для проведения акции были приобретены георгиевские ленточки и воздушные шары, символы Победы для школьников, маршировавших в Бессмертном полку 9 мая 2018 года.

- конкурс рисунков, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне среди обучающихся – 5 тыс. рублей. Традиционно проведен конкурс рисунков на военную тематику. Выявлены победители подведены итоги.

- районный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - 5 тыс. рублей. Среди обучающихся района проведен творческий конкурс о Малой Родине, подведены итоги награждены победители.

- районный конкурс исследовательских работ - 5 тыс. рублей. Проведены школьный и муниципальный этап конкурса исследовательских работ среди обучающихся школ района. Победители награждены ценными призами.

- конкурс «Лучший школьный музей» в рамках месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы – 5 тыс. рублей. Были посещены школьные музеи, определены победители. На итогов мероприятии лучшие школьные музеи были отмечены призами.

- смотр художественной самодеятельности – 10 тыс. рублей. В целях выявления творческих способностей был проведен фестиваль художественной самодеятельности, посвященный Году волонтера и добровольчества среди учащихся городских общеобразовательных учреждений.

 Основное мероприятие 4 «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста относительно прохождения военной службы по контракту и призыву» - 10 тыс.рублей:

- месячник спортивной и оборонно-массовой работы – 10 тыс. рублей.

С 23 января по 23 февраля проведен месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. В рамках месячника, было уделено большое внимание формированию позитивного отношения к военной службе. Были проведены акции «Ветеран живет рядом», общественный проект «Поколение Бессмертного полка», «Запиши деда в полк», «Письмо солдату», 2Посылка солдату», посещение воинских частей и другое. На проведение месячника было израсходовано 10 тыс.рублей.

Основное мероприятие 5 «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи» - 5 тыс. рублей:

- участие волонтерского движения в Всероссийской акции «Добровольцы детям» - 5 тыс. рублей.

 В рамках акции волонтерами были проведены мероприятия социальной направленности. За проделанную работу волонтерские отряды были награждены ценными призами в Международный День волонтеров, добровольцев.

Основное мероприятие 6 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» - 10 тыс. рублей:

- активизация работы юнармейских отрядов с воинскими частями -10 тыс. рублей.

В рамках Всероссийского Дня призывника совместно с работниками Военного комиссариата была организована поездка обучающихся школ района в воинскую часть.

Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 107,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

 Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

В программе 4 показателей, все показатели муниципальной программы, выполнены.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Увеличение количества модернизированных музеев патриотической направленности в образовательных учреждениях. | % | - | 62 | 62 |  |
| 2 | Увеличение доли молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 90 | 91 | 91 |  |
| 3 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 55 | 65 | 65 |  |
| 4 | Увеличение доли общеобразовательных, организаций, над которыми шефствуют воинские части | шт. | - | 51 | 51 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр=(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=1

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

SRф / Rп

S1=62/62=1; S2=91/91=1; S3=65/65=1; S4=51/51=1;

Rф-достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя;

Мп-весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ = (107,0×1)/ 107,0=1

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» **высокий уровень эффективности.**

 **4.Муниципальная программа «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 22.12.2017 №952 «Об утверждении муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год».**

 Целью муниципальной программы является создание оптимальных условий для функционирования единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой деятельности.

В районе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых детей, социальную поддержку школьников, имеющих особые достижения в различных видах деятельности.

Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволит создать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. Исследовательская деятельность, как самостоятельный компонент образовательно-воспитательного процесса, находит распространение в муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района через создание научных обществ учащихся.

 Одним из показателей эффективности работы общеобразовательных учреждений района является результативность участия школьников в предметных олимпиадах всех уровней. Ежегодно обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района добиваются высоких результатов на муниципальном и региональном этапах олимпиады. В текущем учебном году в районе проведены олимпиады по 19 общеобразовательным предметам, в которых участвовали 873 учащихся. Из них 61 учащихся стали победителями и 200 призерами. На региональный этап Всероссийской олимпиады были заявлены 152 учащихся. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Усть-Джегутинском районе 5 победителей и 11 призера.

 Основными мероприятиями Программы являются:

 -информационная поддержка общеобразовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, укрепление их материальной базы;

 -организация совместной работы общеобразовательных учреждений района с вузами и колледжами по различным направлениям;

 -подготовка обучающихся, сборных команд школ района в районных, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, слетах, учебно-тренировочных сборах.; проведение районного мероприятия слета одаренных детей;

 -проведение турниров и выставок, публикация в районной газете «Джегутинская неделя» творческих и научно-исследовательских работ победителей муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов;

 -поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров республиканских, российских олимпиад, конкурсов, фестивалей.

По программе в 2018 году планировалось выделить средств 100,0 тыс. рублей**.**

 Освоено 100,0 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств.

 Программой предусмотрено выполнение 2 мероприятийс финансовым обеспечением:

 Мероприятие 1.2. Подготовка и проведение предметных олимпиад.

 Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 63,0 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 63,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Мероприятие 1.3.Подготовка и награждение одаренных детей и педагогов.

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 37,0 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 37,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Проведенные мероприятия:

 -проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году-20 тыс. рублей;

 -районная олимпиада по родным языкам-9 тыс.200 рублей;

 -муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, истории, обществознанию -10 тыс.800 рублей. Денежное поощрение.

 -конкурс сочинений, посвященного Дню возвращения карачаевского народа на историческую родину-8 тыс. рублей;

 -итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников -15 тыс. рублей.

 -муниципальный этап конкурса, посвященного 100-летию Героя России Хаиркизова К.А., 90-летию Героя социалистического труда Курджиевой Н.Х., 190-летию добровольного вхождения Карачая в состав России и 75-летию депортации карачаевского народа- 27 тыс. рублей. Подведены итоги, победители награждены подарочными сертификатами.

 -муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района-5 тыс. рублей. По итогам мероприятия лучшие сочинения были отмечены памятными подарками.

 -конкурс рисунков «Вместе ярче» среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района -5 тыс. рублей. Победители награждены ценными призами.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

 В рамках проведения программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

 -совершенствование системы работы с одаренными детьми;

 -повышение качества подготовки и количества специалистов, работающих с одаренными детьми;

 -увеличение ежегодного участия команд школьников Усть-Джегутинского муниципального района во всех предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников, слетах, конкурсах, фестивалях детского технического и художественного творчества;

 -создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

 -увеличение доли учащихся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района**;**

 -увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района;

 -увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам

В программе 3 показателя, все показатели муниципальной программы, выполнены.

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы **«**Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год**»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 предшествующий отчетному  | 2018 |
| план | факт |
| 1 | увеличение доли уч-ся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района | % | 50 | 51 | 51 |  |
| 2 | увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района | % | 50 | 51 | 51 |  |
| 3 | увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам | % | 50 | 53 | 53 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр=(0,333×1)+(0,333×1)+(0,333×1=0,333+0,333+0,333=1

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

SRф / Rп

S1=51/51=1;S2=51/51=1; S3=53/53=1;

Rф-достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ = (100,0×1)/100,0=1

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1 ≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» **высокий уровень эффективности.**

**5.Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 26.12.2017 №968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020годы».** В программу постановлением администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 28.12.2018 №777 «О внесении изменений в постановление администрации Усть–Джегутинского муниципального района от 26.12.2017 №968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» были внесены изменения.

Целью муниципальной программы «Развитие культуры в Усть–Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района, сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Усть-Джегутинского муниципального района, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Усть – Джегутинского муниципального района.

В рамках поставленных целей обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение этих целей. Задачами Программы являются:

-обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дополнительного образования детей в сфере культуры;

-обеспечение творческого и культурного развития детей и молодежи, участия населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района;

 -совершенствование деятельности библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра и создание условий для качественного обслуживания населения.

По программе в 2018 году планировалось выделить средств, 95748,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 32018,3 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 1685,2тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 62044,5тыс. рублей.

 Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 95748,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 32018,3 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 1685,2тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 62044,5тыс.руб.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Анализ выполненных мероприятий показал – муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2018 году ожидаемыми результатами.

В рамках реализации подпрограммы в 2018 году учреждениями культуры проведено 80 культурно-досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Усть – Джегутинского муниципального района.

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры. Число зрителей составило более 37805 человек.

 Конкретными результатами, достигнутыми за отчетный период является:

-сохранение количества действующих на территории Усть-Джегутинского муниципального района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (3 ед.);

-увеличение количества детей, обучающихся в системе дополнительного образования к общему числу учащихся образовательных школ до 24,3 %;

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 10%;

-увеличение количества обучающихся к 2020 году до 1186 человек;

-увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 86%;

- увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-¬досуговых мероприятий до 25,5%;

- увеличение численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом на 40 %;

- увеличить количество выданных экземпляров из библиотечного фонда до 1082 ед.;

- рост справочно - библиографического и информационного обслуживания населения на 5%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Усть – Джегутинском муниципальном районе на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1.Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» |
|   | Целевой индикатор  |  |  |  |  |
| 1 | сохранение сети учреждении дополнительного образования сферы культуры и искусства  | ед | 3 | 3 |  |
| 2 | доля детей, обучающихся в системе дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся образовательных школ | % | 24,3 | 24,3 |  |
| увеличение контингента учащихся | Ед. | 1186 | 1186 |  |
| 3 | увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся | % | 10 | 10 |  |
| 4 | увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей | % | .86 | 86 |  |
|  | Подпрограмма 2 Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» |
| 5 |  доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; | % | 25,5 | 25,5 |  |
| Число посещений сайтов | посещений | 4100 | 4100 |  |
| 6 | Увеличение количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом  |  чел | 40,0 | 40,0 |  |
| 7 | Увеличение количества выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям | ед | 1082 | 1082 |  |
| Число посещений библиотек | количество | 69713 | 69713 |  |
| 8 | Увеличение количества справочно-библиографи-ческого информационного обслуживания населения  | Экз. | 3429 | 3429 |  |

Все запланированные основные мероприятия программы выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр=(0,125×1)+(0,125×1)+(0,125×1)+(0,125×1)+(0,125×1)+(0,125×1)+(0,125×1)+(0,125×1)=1

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя

по подпрограмме 1 «Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципальном районе»

S1=3/3=1; S2=24,3/24,3=1; S3=10/10=1; S4=86/86=1

по подпрограмме2«Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района»

S5=25,5/25,5=1; S6=40/40=1; S7=1082/1082=1; S8=3429/3429=1;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/8=0,125

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (95748,0 ×1) 95748,0=1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя:1,0 ≤ 1≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть–Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020гг» в 2018 году**: высокий уровень эффективности.**

**6.Муниципальная программа «Доступная среда» на 2018-2020 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 22.12.2017 № 949.** Постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 22.12.2017 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2018-2020 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе» утверждена муниципальная программа «Доступная среда» на 2018-2020 годы  в Усть-Джегутинском муниципальном районе» (далее - Программа).

 Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 160,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 104,9 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 5,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 50,1 тыс. рублей.

 Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 160,5 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 104,9 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 5,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 50,1 тыс. рублей.

 Программой предусмотрено выполнение 8 мероприятий, из них 2 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением, в том числе:

- Мероприятие 2.1. Адаптация здания Усть-Джегутинского муниципального казенного районного Центра культуры и досуга для детей и молодежи и прилегающей к нему территории для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг путем обустройства входных групп, помещений, прилегающей территории, парковочных площадок, устройства пандуса, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам (в том числе аудио и видеогиды, штрих-коды синформацией об объекте), а также внутри здания и помещений объекта.

Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи включен в перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения государственной программы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы", поэтому мероприятие по адаптации данного объекта предусмотрено в рамках софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. Условиями предоставления трансфертов из республиканского бюджета являются: наличие утвержденной муниципальной программы и наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финансирование которого предоставляется субсидия.

На реализацию мероприятия предусмотрено 110,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 104,9 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 5,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 0,1тыс. рублей.

 Объем фактически выделенных и использованных средств составил 110,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 104,9 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 5,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 0,1тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, в рамках заключенных соглашений и заявок на финансирование. Проведены работы по устройству пандуса к входу в здание Усть-Джегутинского муниципального казенного районного Центра культуры и досуга для детей и молодежи.

- Мероприятие 3.2. Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью формирования к ним  толерантного отношения общества.

На реализацию мероприятия предусмотрено 50,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 50,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 50,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 50,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно. Проведены: мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогою добра», посвященное Международному дню инвалидов, спартакиада Усть-Джегутинского муниципального района среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

 - Мероприятие 2.2. Адаптация здания администрации Усть-Джегутинского муниципального района (обозначение парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника» и т.д.)

Мероприятие не реализовано по причине отсутствия денежных средств в бюджете Усть-Джегутинского муниципального района.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы «Доступная среда» на 2018 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 | 2018 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района | % | 15 | 50 | 50 | нет |
| 2 | Доля  инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 50,6 | 51,2 | 51,2 | нет |

Плановый показатель достигнут за счет проведенных мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры района в рамках реализации других федеральных и республиканских целевых программ.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,5×1)+(0,5×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «*Доступная среда*» на 2018 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S Rф / R п

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«Доступная среда»*

S1=50/50=1; S2=51,2/51,2=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/2=0,5

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (160,5 ×1) / 160,5 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2018 год **высокий уровень эффективности.**

**7.Муниципальная программа «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального районана 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 22.12.2017 № 950.**

 Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 330,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 330,0 тыс. рублей.

 Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 330,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 330,0 тыс. рублей.

 Программой предусмотрено выполнение 8 мероприятий, из них 1 мероприятие запланировано с финансовым обеспечением:

Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием граждан старшего поколения с целью формирование позитивного и уважительного отношения к пожилым людям, в том числе:

23 февраля -День защитника Отечества;

8 Марта - Международный женский день;

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне;

8 июля - День семьи, любви и верности;

1 октября - День пожилого человека;

Месячник «Белая трость»;

25 ноября – День матери;

3 декабря- Всемирный день инвалидов;

5 декабря - День волонтера.

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 330,0 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 330,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального районана 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 | 2018 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля пожилых граждан, положительно оценивающих отношение населения к проблемам пожилых граждан, в общей численности опрошенных пожилых граждан муниципального района | % | 53 | 55 | 55 | - |
| 2 | Доля пожилых граждан, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, предусмотренных Программой, от численности всех пожилых граждан муниципального района | % | 10 | 12 | 12 | - |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,5×1)+(0,5×1)=0,5+0,5=1

Так как показатели муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S Rф / R п

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год*»*

S1=55/55=1; S2=12/12=1;

Мп-весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/2=0,5

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (330,00 ×1) / 330,00 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1 ≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» **высокий уровень эффективности**.

**8.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 18.12.2017 № 932.**

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников пополнения бюджета и обеспечения рынка отечественными товарами и услугами.

Малый бизнес является важным фактором, позволяющим, с одной стороны, снизить социальную напряженность и дать возможность определенным слоям населения, попавшим в сложную социально - экономическую ситуацию, найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с другой стороны, реализовать социально значимые идеи и проекты. Темпы роста численности субъектов малого предпринимательства в районе за последние три года и количество созданных в малом предпринимательстве рабочих мест говорят о том, что этот сектор экономики развивается динамично. Экономические показатели деятельности субъектов малого предпринимательства и увеличивающиеся поступления налогов в федеральный, республиканский и местный бюджеты свидетельствуют о стабилизирующем воздействии этого

Согласно статистическим данным на 01.01.2018 года в Усть-Джегутинском районе зарегистрировано 1539 предпринимателей без образования юридического лица, а также 154 КФХ. Вместе с тем процент занятости составляет всего 53.4%.

Наибольший удельный вес субъектов малого предпринимательства задействован в торговле и общественном питании (40%), и за последние годы этот показатель имел относительно стабильный рост. К промышленному сектору можно отнести 23% малых предприятий, к строительному-21%, к материально-техническому снабжению и сбыту-11%, но, в основном, малые предприятия района многопрофильные и занимаются несколькими видами деятельности.

Следует отметить, что на протяжении последних лет структура малых предприятий по среднесписочной численности имеет тенденцию к увеличению.

Так же необходимо отметить, что на сегодняшний день инвестиционная активность малых предприятий находится на низком уровне. Доля малых предприятий в суммарном объеме инвестиций в основной капитал составляет около 7%, что не отражает их реального инвестиционного потенциала.

Приоритетные отрасли реального сектора развиваются пока не в достаточной мере, а развитие малой инновационной практически отсутствует, так же практически не наблюдается роста крестьянско-фермерских хозяйств. Поэтому в создавшейся ситуации личные подсобные хозяйства заслуживают особого внимания в преобразованиях, проводимых в аграрной сфере.

Исходя из особенностей Карачаево-Черкесской Республики и Усть-Джегутинского района в частности и на основе анализа имеющегося опыта, приоритетными направлениями развития малого предпринимательства являются: производственная и перерабатывающая промышленность, а также сфера услуг.

Районную специфику экономической политики в сфере малого бизнеса определяет экономический потенциал района и одна из его составляющих – природно-ресурсный потенциал, уникальный по своему содержанию. Особое внимание необходимо уделить развитию промышленного сектора экономики – производству и реализации строительных материалов, развитие сельскохозяйственной отрасли и другим видам деятельности, которые создают благоприятную почву для развития малого и среднего предпринимательства. На данный момент, несмотря на то, что рынок этого вида услуг сегодня остается самым приоритетным, в районе этот сектор развит слабо.

Несмотря на ряд позитивных моментов в развитии малого предпринимательства района, положение предпринимателя, занимающегося производством, ухудшилось. Чрезмерно усложненная система налогообложения делает невыгодным любой вид производственной деятельности, выталкивает предпринимателя в «теневую» сферу, что приводит к криминализации предпринимательства. Эффективность малого предпринимательства сдерживается и такими факторами, как недостаток собственных денежных средств, высокие кредитные ставки коммерческих банков и ограниченные сроки предоставления кредитов, отсутствие гарантий возврата кредитов из-за низкого залогового обеспечения малых предприятий, неразвитость лизинговых отношений.

Все эти факторы отрицательно влияют на динамику роста числа малых предприятий. Сложившаяся ситуация требует значительной активизации государственной политики развития предпринимательства.

Для успешного развития малого предпринимательства требуется переход от стихийной деятельности к организованной на основе программного метода для налаживания обмена информацией, практического взаимодействия как предпринимателей между собой, так и с органами государственной власти и местного самоуправления. Программа позволит объединить и оптимизировать усилия всех существующих и создаваемых государственных республиканских органов, а также негосударственных организаций для достижения главной цели, увязать по срокам, ресурсам и исполнителям намечаемые мероприятия.

Необходимо продолжить преобразование нормативно-правовой и институциональной среды, которая обеспечивала бы возможность нового этапа развития малого предпринимательства, что позволит существенно продвинуться в создании эффективной законодательной базы.

Насущной задачей является развитие финансовых институтов и технологий, обеспечивающих потребности малых предприятий в кредитах и инвестициях.

В решении этих задач важную роль должна сыграть созданная с участием государства инфраструктура поддержки предпринимательства. Укрепление системы созданной государством на уровне района бизнес-инкубатора повысит стабильность и управляемость системы государственной поддержки малого предпринимательства района, обеспечит выработку и проведение последовательной политики по финансированию развития малого предпринимательства.Основной целью создания Бизнес-инкубатора является обеспечение условий для количественного воспроизводства малых предприятий, улучшение качественных параметров деятельности субъектов малого предпринимательства Усть-Джегутинского муниципального района (долговечность, надежность, финансово-экономическая эффективность). Обеспечение на льготных условиях потребностей субъектов малого предпринимательства, в проведении отраслевых выставок, ярмарок, конкурсов, межрайонных, межрегиональных конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия предпринимательской общественности со структурами поддержки предпринимательства.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

- анализ и мониторинг среды развития малого и среднего предпринимательства

- разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (юридическая, консультационная и информационная поддержка)

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения.

Перечень и значения целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 год | 2018 год |
| план | факт |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения | Ед. | 33,6 | 34,6 | 34,6 |  |
| 2. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 15 | 17 | 17  |  |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 32,4  | 33,4 | 33,4  |  |

 В 2018 году средства на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в бюджете района не запланированы.

**Заключение:** Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, в полном объеме, следовательно, даже при отсутствии финансовых ресурсов программу считать: **средний уровень эффективности.**

 **9. Муниципальна**я **программа «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы»** утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 18.12.2017 № 935 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы

Основной целью муниципальной Программы является пропаганда здорового образа жизни, массового и профессионального спорта среди населения Усть-Джегутинского муниципального района; вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения и укрепления их здоровья; увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

-совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

 -создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание высоких наград.

 -последовательное выполнение, в соответствии с определенной программой, стратегии и тактики развития физической культуры, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях в сфере физической культуры и спорта.

 -повышение уровня подготовки спортсменов и организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, организация и проведение смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

В результате реализации мероприятий программы в 2018 году на территории Усть-Джегутинского муниципального района проведены:

 - подготовка и переподготовка физкультурно-спортивных кадров района;

 - развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта района;

 - мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в районе;

 - мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения в районе.

Для оценки хода реализации программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности определены целевые показатели муниципальной программы:

-доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

-доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В рамках муниципальной программы полностью проведены запланированные в отчетном году спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди различных слоев населения. С начала года были проведены 52 спортивно-массовые мероприятий с участием 5073 жителя.

 Проведена работа по вовлечению несовершеннолетних и молодежи района в мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера. Наши спортсмены принимали участие во всех спортивно-массовых мероприятиях, проводимых Министерством по физической культуре и спорту КЧР, Министерством образования и науки КЧР, ДОСААФ КЧР.

 Лучшие спортсмены приняли участие в первенствах, чемпионатах, кубках: Северо-Кавказского федерального округа, России, Европы, Мира. В отчетном году 19 человек показали наивысшие результаты на первенствах и чемпионатах России, Европы, Мира. Стало традицией ежегодное проведение мероприятия по чествованию лучших спортсменов, тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, ветеранов спорта и физической культуры с вручением почетных грамот и ценных подарков.

 В 2018 году в копилку высших наград принесли призовые места школьники, студенты и ветераны спорта Усть-Джегутинского муниципального района.

Первенство России:1место-4; 2 место-1;3 место-7.

Первенство КЧР: 1место – 1; 2 место – 1; 3 место – 1.

Первенство СКФО: 1 место – 1; 2 место – 4; 3 место – 3.

Чемпионат России Суточный бег: 1 место – 1.

Спартакиада ДЮСШ: 1 место – 4, 2 место – 8, 3 место –9

Чемпионат мира: 1 место – 1, 2 место – 1, 3 место –1.

Увеличилось количество занимающихся в районе спортом и физической культурой по сравнению с 2016 годом, как среди взрослого, так и среди школьников и студентов на 20%. Во всех мероприятиях приняло участие на 4% больше человек, чем в предыдущем году.

 По программе в 2018 году планировалось выделить средств 3100,155 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы 2018 году составил 3100,155 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Источники финансовогообеспечения | Расходы за 2018 год,(тыс.руб.) | Исполнено% |
|  План  | Финансирование |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятии администрацией Усть-Джегутинского муниципального района  | Местный бюджет | 2999,955 | 2999,955 | 100 |
|  | Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях МКОУДОД «ДЮСШ» Усть-Джегутинского муниципального района. | Местный бюджет | 100,2 | 100,2 | 100 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  |
| год, пред отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 42 | 42,5 | 42,5 |  |
| 2. | Доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО | % | 3 | 3,5 | 3,5 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,5×1)+(0,5×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 годы*»*

S1=42,5/42,5=1; S2=3,5/3,5;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/2=0,5

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф\*Iр) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (3100,15 ×1) / 3100,15 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя: 1 ≤ 1 ≤ 1,1

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год»**: высокий уровень эффективности.**

 **10.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 18.12.2017 №933 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы ».**

Целью Программы обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе экономики.

 Главным условием эффективной реализации Программы является выявление неоправданных потерь ТЭР и внедрение энергосберегающих мероприятий.

Объективно обусловленной миссией бюджетных и казенных учреждений является повышение профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережения.

 Задачи Программы:

 -пропаганда энергосбережения в Усть-Джегутинском муниципальном районе

 -внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов;

-применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

Одним из наиболее эффективных направлений в энергосбережении является оснащение учреждений приборами учета. Без обеспечения каждого объекта приборами учета, оценка эффективности мероприятий по энергосбережению вызывает затруднения. Отсутствие приборов учета не позволяет показать картину энергопотребления. Существующие в настоящее время технические недостатки организации приборного учета ресурсопотребления на объектах во многом обусловлены нечеткими формулировками требований к конструкции, установке и эксплуатации приборов учета. Высокие цены на поверку приборов учета заметно удорожают их обслуживание.

 На сегодняшний день в районе не все учреждения, потребляющие природный газ, оснащены приборами учета с более высокими потребительскими качествами (сложность монтажа, надежность, удобство эксплуатации), техническими характеристиками и с повышенным классом точности.

 Также необходимо обеспечить бюджетные и казенные учреждения современными приборами учета воды.

 Реализация предлагаемых мероприятий по оснащению приборами учета и перевод на газовое отопление бюджетных и казенных учреждений способствует уменьшению объема потребления ТЭР.

 Установленные приборы учета ТЭР на объектах позволяют оценить реальные объемы потребления энергоресурсов, которые на 25-30 % ниже расчетных нагрузок.

 Необходима модернизация систем внутреннего и наружного освещения на основе использования энергоэффективных источников света и осветительного оборудования.

 Важным фактором в энергосбережении является обязательная замена использованных энергосберегающих ламп на энергосберегающие – люминесцентные и светодиодные.

 Бюджетным и казенным учреждениям также необходимо в плановом порядке произвести утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. От того, насколько эффективны конструкции стен, окон, дверей здания и материалы, из которых они сделаны, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, газа, электроэнергии, зависит величина оплаты коммунальных услуг.

По программе в 2018 году планировалось выделить средств 88,5 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2018 году составит 88,5 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств.Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на приобретение энергосберегающих ламп во всех муниципальных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по итогам реализации Программы.

Для оценки хода реализации Программы определены целевые показатели Программы:

-Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления воды в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления природного газа в натуральном выражении.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району

 на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетном | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 5942,8 | 5883,38 | 5883,38 |  |
| 2 | Снижение объема потребления воды в натуральном выражении  | тыс. м3 | 38,4 | 38,016 | 38,016 |  |
| 3 | Снижение объема потреб-ления электрической энергии в натуральном выражении  | тыс. кВт∙ч |  1745,9 | 1728,45 | 1728,45 | Установка энергосберегающих лампочек |
| 4 | Снижение объема потреб-ления природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | 766,97 | 763,14 | 763,14 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2018 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2018 год*»*

S1=5883,38/5883,38=1; S2=38,016/38,016=1; S3=1728,45/1728,45=1; S4=763,14/763,14=1;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф\*Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (88,5 ×1) / 88,5 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя 1,0 ≤ 1≤ 1,1

**Заключение.**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в 2018 году**: высокий уровень эффективности.**

**11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2017 №990 «Об утверждении муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы».** В программу постановлением администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 29.12.2018 №796 «О внесении изменений в постановление администрации Усть–Джегутинского муниципального района от 28.12.2017 №990 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» были внесены изменения.

 Целью программы является создание эффективной системы профи­лактики терроризма и экстремизма на террито­рии Усть-Джегутинского муниципального района.

Программа предусматривает решение следующих задач:

 -достижение высокой степени эффективности осуществления мер по борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма за счет согласованных действий исполнительных органов, общественных объединений и граж­дан;

-разработка и осуществление комплексных мер по обеспечению безо­пасности населения района в жилом секторе, местах массового пре­бывания людей, транспорта.

 -объединение усилий органов исполнительной власти Усть-Джегутинского района, общественных и религиозных объединений, средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма на территории района;

 -принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и совершение террористических актов, на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов и экстремистской деятельности;

 -дискредитация идей и практики деятельности террористических и экстремистских организаций;

 -убеждение населения в бесперспективности террористических мето­дов решения проблем, показ низкого морального и нравственного уровня членов экстремистских и террористических организаций.

 По программе в 2018 году планировалось выделить средств 928,84 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2018 году 928,85 тыс., что составило 100% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение акции - "Молодежь против экстремизма и терроризма ", конкурсы и выставки рисунков, плакатов, стенгазет, видеороликов.

 В ходе реализации программы выполнялись следующие мероприятия:

- проведены мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности важных и опасных объектов, мест массового пребывания людей;

-проведены тактико-специальные учения по отработке вопросов взаимодействия всех сил и средств, при выполнении задач по пресечению террористической направленности на объектах с массовым пребыванием людей;

-проведены опросы преподавателей и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений по изучению уровня правовой культуры молодежи, эффективности работы по профилактике экстремизма в молодежной среде в 26 школах;

-проведен семинар со специалистами, работающими с молодежью, по профилактике терроризма и экстремизма;

- проведен «круглый стол» с участием представителей религиозных конфессий и сотрудников МВД на тему: «Молодежь против терроризма и экстремизма». Также проводились семинары на тему: «Современная молодежь: интернет и антитеррор». В общеобразовательных учреждениях проведены профилактические беседы и классные часы по формированию межнационального согласия и дружбы между народами на темы: «недопущения межнациональной вражды и экстремизма», «Культура и национальные традиции народов КЧР»;

 Каждый год проходят мероприятия - митинги, приуроченные к праздникам «День защиты детей», «День молодежи», по вопросам воспитания гражданского долга у молодежи, пагубности экстремистской деятельности. Среди проведенных мероприятий молодежные акции на тему «Терроризму – нет», конкурсы детских рисунков, спартакиада среди призывной и допризывной молодежи;

- проведены конкурсы во всех школах на лучшую программу «Повышение эффективности противодействия идеологии терроризма» для обеспечения условий целенаправленной, воспитательной работе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся;

- проведены мероприятия, направленные на продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности;

-проведено мероприятие «День памяти жертв терроризма», проведены уроки, посвященные 13 годовщине трагедии в г. Беслане. Главными целями урока были: формирование у учащихся сострадания, воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, нетерпимости к проявлениям экстремисткой идеологии,

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **«**Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год**».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетном | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля размещенных на сайте администрации, в средствах массовой информации, в местах массового скопления людей материалов информационнопропа-гандистской направленности, по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе, или возникновении терактов, по сравнению с предыдущим периодом | % | 70 | 80 | 80 |  |
| 2 | Доля проведенных встреч органов исполнительной власти, правоохранительных органов, с лидерами общественно-политических партий, представителями национально-культурных и религиозных обществ, лидерами этнических групп, действующих на территории района с целью локализации предпосылок к обострению межнациональных отношений, по сравнению с предыдущим периодом | % | 45 | 50 | 50 |  |
| 3 | Доля проведенных мероприятий по безопасности условий жизнедеятельности на территории района, по сравнению с предыдущим периодом | % | 70 | 75 | 75 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+(0,333×1)+(0,333×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год*»*

S1=80/80=1; S2=50/50=1; S3=75/75=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (928,85 ×1) / 928,85 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

**Заключение.**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год»**: высокий уровень эффективности.**

**12.Муниципальная программа «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2017 №991 «**Об утверждении муниципальной программы Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год».

 Целью программы является принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании и психотропных веществ:

- комплексная профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя на территории района различными категориями населения;

- противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками.

Задачи программы:

- ограничение распространения наркомании и психотропных веществ и связанных с ними негативных социальных последствий;

- профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ различным категориям населения;

- снижение доступности наркотических средств, для незаконного потребления;

- противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками;

- совершенствование антинаркотической пропаганды среди различных категорий населения, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, а также их родителей для повышения осведомленности о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств;

- повышение компетентности специалистов муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры в вопросах профилактики наркомании, психотропных веществ

- проведение мониторинга наркоситуации в Усть-Джегутинском муниципальном районе для получения данных об уровне употребления наркотических средств подростками и молодежью;

- активное использование средств массовой информации в профилактике употребления наркотическими средствами, психотропных веществ, алкоголя в пропаганде здорового образа жизни;

- выявление и уничтожение на территории района очагов произрастания дико растущей конопли и другой наркосодержащей растительности;

- совершенствование системы межведомственного взаимодействия для управления процессами противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропных веществ, алкоголя;

- вовлечение общественных организаций района в профилактическую работу по злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, алкоголя с их незаконным оборотом.

 В результате реализации мероприятий Программы в 2018 году удалось достигнуть следующих результатов:

- увеличено количество мероприятий по первичной профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ в общеобразовательных учреждениях,

-поведена работа по вовлечению подростков из неблагополучных семей в спортивно-массовые мероприятия и соревнования по различным видам спорта;

- увеличена площадь и количество уничтоженных очагов дикорастущей конопли и другой наркосодержащей растительности.

По программе в 2018 году планировалось выделить средств 38,1,0 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2018 году 38,1,0 тыс., что составило 100% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение акции - "Молодежь против наркотиков" - выступление творческих коллективов, конкурсы и выставки рисунков, плакатов, стенгазет.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «**Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год**»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | отчетный год | Обоснование отклоненийзначений показателя |
|  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля мероприятий направленных на первичную профилактику употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции в общеобразовательных учреждениях, в местах массового скопления людей по сравнению с предыдущим годом  | % | 55 | 55 |  |
| 2 | Доля печатных и видеоматериалов информационно-пропагандистской направленности по проблемам профилактики наркомании, по сравнению с предыдущим периодом | % | 50 | 50 |  |
| 3 | Доля мероприятий по количеству уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли и другой наркосодержащей растительности, по сравнению с предыдущим периодом | % | 70 | 70 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+(0,333×1)+(0,333×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» направлены на увеличение, Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

 где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических , психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год*»*

S1=55/55=1; S2=50/50=1,2; S3=70/70=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (38,10 ×1) / 38,1 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1 ≤ 1,1

**Заключение.** Муниципальная программа «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год»**: высокий уровень эффективности.**

 **13.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 12.12.2017 г № 901**.

 Целью Программы является развития муниципальной службы, которая выражается в развитии нормативного, правового и методического обеспечения муниципальной службы, повышении эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих. Основным условием развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава администрации Усть-Джегутинского муниципального района, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Развитие кадрового потенциала входит в компетенцию администрации, на которую законодательством возложена обязанность организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, резерва управленческих кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

В результате реализации мероприятий Программы в 2018 году удалось достигнуть следующих результатов:

 -усовершенствовать муниципальную нормативную правовую базу и обеспечить приведение ее в соответствие с действующим законодательством;

 -повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации;

 -повысить квалификацию кадров администрации Усть-Джегутинского муниципального района;

 Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

 По программе в 2018 году планировалось выделить средств 45,0 тыс. рублей.

 Освоено 45,0 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств.

 В рамках реализации программы денежные средства направлены на обучение (повышению профессиональной квалификации) муниципальных служащих из них:

- администрации Усть-Джегутинского муниципального района 1 сотрудника;

- финансового управления 4 сотрудника;

- управления труда и социального развития 1сотрудник.

 Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **«**Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района**»** в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетном | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля муниципальных служащих (от общего количества муниципальных служащих), подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Увеличение количество муниципальных служащих, обучившихся на курсах повышения квалификации |  | 6 | 10 | 6 | При уточнении бюджета планируемая сумма финансирование мероприятия была уменьшена |
| 3 | Количество структурных подразделений со статусом юридического лица, в которых сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | % | 70 | 100 | 100 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+(0,333×0,6)+(0,333×1)=0,87

Так как показатели муниципальной программы «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020годы» в 2018 году.

S1=100/100=1; S2=6/10=0,6; S3=100/100=1

Мп-весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф**×**Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (45,0 ×0,87) / 45,0 = 0,87

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,75 ≤ 0,87 ≤ 0,99

**Заключение.**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» **: средний уровень эффективности.**

 **14.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2017 №993 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»**.

Целью программы является создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.

 Задачи программы:

-снижение уровня преступности на территории Усть-Джегутинского муниципального района воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,

 наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-совершенствование нормативной правовой базы в Усть-Джегутинском муниципальном районе по профилактике правонарушений;

-повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений,

 В результате реализации мероприятий Программы в 2018 году удалось достигнуть следующих результатов:

-доля сокращения к 2018 году общего количества зарегистрированных правонарушений, по сравнению с предыдущим периодом;

 -доля дополнительного привлечения к охране общественного порядка жителей сельских и городского поселения, по сравнению с предыдущим периодом;

 -доля мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушенийсреди несовершеннолетних, по сравнению с предыдущим периодом;

 -доля мероприятий по формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, по сравнению с предыдущим периодом.

 По программе в 2018 году планировалось выделить средств 54,17 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2018 году 54,17 тыс., что составило 100% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение акции - "Молодежь против наркотиков" - выступление творческих коллективов, конкурсы и выставки рисунков, плакатов, стенгазет.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | отчетный год | Обоснование отклоненийзначений показателя |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля сокращения к 2018 году общего количества зарегистрированных правонарушений, по сравнению с предыдущим периодом | % | 80 | 80 |  |
| 2 | Доля дополнительного привлечения к охране общественного порядка жителей сельских и городского поселения, по сравнению с предыдущим периодом | % | 50 | 50 |  |
| 3 | Доля мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушенийсреди несовершеннолетних, по сравнению с предыдущим периодом | % | 75 | 75 |  |
| 4 | Доля мероприятий по формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, по сравнению с предыдущим периодом | % | 75 | 75 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018 год» направлены на увеличение, Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

 где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год*»*

S1=80/80=1; S2=50/50=1; S3=75/75=1; S4=75/75=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (54,76 ×1) / 54,76 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

**Заключение.**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год»**: высокий уровень эффективности.**

 15.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2017 №992 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020». В программу постановлением администрации Усть–Джегутинского муниципального района от 20.09.2018 № 418 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2017 № 992 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020» были внесены изменения.

 Целью программы является создание эффективной противодействия (профилактики) коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции.

 Задачи программы:

- организация исполнения правовых актов и управленческих решений в области противодействия коррупции;

повышение эффективности инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе правовых и организационных;

обеспечение объективной оценки состояния коррупции и противодействия коррупции посредством проведения мониторинга общественного мнения;

совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе правовых и организационных, поиск инновационных технологий такого противодействия;

активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействии коррупции;

В решении обозначенных выше задач предусматриваются следующие направления:

развитие системы нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, быстрое и эффективное устранение пробелов нормативного правового регулирования;

совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение значимости антикоррупционной экспертизы, в том числе независимой, в системе мер по профилактике коррупции;

активизация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

обеспечение реализации механизма уведомления о фактах обращения к муниципальным служащим Усть-Джегутинского муниципального района в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

ведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с рассмотрением его результатов на заседаниях координационного Совета по противодействию коррупции;

предотвращение проявления коррупции при размещении муниципальных заказов;

повышение риска коррупционных действий и потерь от них;

привлечение к ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

усиление роли средств массовой информации в правовом антикоррупционном просвещении населения;

повышение уровня участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.

 По программе в 2018 году планировалось выделить средств 18,24 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2018 году 18,24 тыс., что составило 100% от утвержденных бюджетом средств.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | отчетный год | Обоснование отклоненийзначений показателя |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество размещенных на сайте администрации и в средствах массовой информации материалов информационно- пропагандисткой направленности, по сравнению с предыдущим периодом | Ед. | 20 | 20 |  |
| 2 | Доля принятых нормативно-правовых актов направленных на противодействие коррупции; | % | 65 | 65 |  |
| 3 | Количество мероприятий направленных на соблюдение муниципальными служащими ограничений, установленных действующим законодательством | Ед. | 20 | 20 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+(0,333×1)+(0,333×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

 где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 год*»*

S1=20/20=1; S2=65/65=1; S3=20/20=1;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (18,24×1) / 18,24 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

Заключение: Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020» на 2018 год**: высокий уровень эффективности**.

16.Муниципальная программа **«**Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы**»** утверждена **п**остановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 05.07.2018 №271 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы». В Программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 01.11.2018 №586 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 05.07.2018 №271 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020» были внесены изменения.

 Целями Программы являлись: Повышение качества и комфорта городской среды на территории сельских поселений района.

Задачи Программы:

 - обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Усть-Джегутинского муниципального района, с учетом приоритетов территориального развития;

 -повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий сельских поселений района;

 -развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения;

 -создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

 -повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

 -усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

 -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельских поселений, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

По программе в 2018 году планировалось выделить средств 4742,40 тыс. рублей.

 Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 4742,40 тыс. рублей,что составило 100,0% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета-4417,3; за счет средств республиканского бюджета — 232,5 рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района 92,6 тыс. рублей.

 Программой предусмотрено финансирование одного основного мероприятие-благоустройство территории общего пользования 6 сельских поселений: Джегутинского, Эльтаркачского, Сары-Тюзского, Важненского, Красногорского, Гюрюлюдеукского.

 Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

 В рамках реализации программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

создать качественную городскую среду в сельских поселениях, оптимально раскрывающую инвестиционный потенциал территории района;

увеличение доли благоустроенных общественных территорий на территории района;

улучшение условия проживания, повышение комфортности городской среды;

улучшение внешнего облика населенных пунктов района;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

повышения уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния общественных территорий путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Муниципальной программы;

повышения качества и доступности городской среды для маломобильных групп населения.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «**Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 **год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  |
| 2017 | 2018 |
| план | факт |
| 1. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий района  |  шт |   0 | 6 | 6 |  |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных территорий района нуждающихся в благоустройстве | Кв.м. | 0 | 18000 | 18000 |  |
| 3. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий (не менее) | % | 0 | 10 | 10 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр = (0,333×1)+(0,333×1)+(0,333×1= 1

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=6/6=1; S2=18000/18000=1; S3=10/10=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

**Мп = 1/3=0,333**

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 **год»** определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 4742,40 ×1)/4742,40=1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

**Заключение:** Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе**»** на 2018 год**: высокий уровень эффективности**.

 17.Муниципальная программа **«**Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»утверждена **п**остановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.11.2013 г. № 1208 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

 Целями Программы являлись: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

 Задачи Программы:

 повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

 -ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

 - строительство (реконструкция) локальных водопроводов;

-увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) природным сетевым газом;

 - строительство распределительных газовых сетей.

 - развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

 - строительство фельдшерско-акушерского пункта в а.Кызыл-Кала.

По программе в 2018 году планировалось выделить средств 10141,93 тыс. рублей.

 Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 10141,93 тыс. рублей,что составило 100,0% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета-4417,3; за счет средств федерального бюджета — 10116,77 рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района 25,16 тыс. рублей.

 Программой предусмотрено выполнение 3 мероприятий:

 Мероприятие 1. Развитие водоснабжения в сельской местности;

На реализацию мероприятия предусмотрено 4760,08 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 4748,66 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 11,42 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 4760,08 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 4748,66 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 11,42 тыс. рублей.

 Мероприятие 2. Развитие газификации в сельской местности;

 На реализацию мероприятия предусмотрено 4000,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 3990,4тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 9,6 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 4000,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 3990,4 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 9,6 тыс. рублей.

 Мероприятие 3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;

 На реализацию мероприятия предусмотрено 1381,84 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 1378,52тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 3,32 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 1381,84 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 1378,52 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 3,32 тыс. рублей.

**Сведения**

**об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» на 2018год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П№ | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Источники финансовогообеспечения | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) |
|  План  | Финансирование | Исполнено |
|  |  «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» на 2018г.»Развитие водоснабжения в сельской местности:Водоснабжение с.Важное (пер.Западный, ул.Каракетова- 0.73 км);а. Новая-Джегута (ул.Кавказская,ул.Карачаевская-0,73 км.) | Всего: | **10141,93** | **10141,93** | **100** |
| Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |
| 1. | Всего: | 4760,08 | 4760,08 | 100 |
| федеральный бюджет | 4748,66 | 4748,66 | 100 |
| бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 11,42 | 11,42 | 100100100 |
| 2360,082400,00 | 2360,082400,00 |
| 2. | Развитие газификацииГазоснабжение а.ЭльтаркачА.Джегута | Всего: | **4000,00** | **4000,00** | 100 |
| федеральный бюджет  | 3990,4 | 3990,4 | 100 |
| бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 9,62000,002000,00 | 9,62000,002000,00 | 100100100 |
| 3 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (строительство фельдшерско-акушерского пункта а.Кызыл-Кала и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности)  | Всего: | **1381,84** | **1381,84** | **100** |
| федеральный бюджет | 1378,52 | 1378,52 | 100 |
| бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 3,32 | 3,32 | 100 |

 В рамках реализации программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

* строительство (реконструкция) локальных водопроводов- 1,46 км;
* увеличение уровня газификации жилых природным сетевым газом до 100 %,

 - строительство распределительных газовых сетей 1,56 км.

 Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

 - строительство фельдшерско-акушерского пункта в а. Кызыл-Кала.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района» на 2018 **год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  |
| 2017 | 2018 |
| план | факт |
| 1. | Водоснабжения в сельской местности; | Км. |  0 | 1,46 | 1,46 |  |
| 2. | Газификация в сельской местности | Кв. |  0 | 1,56 | 1,56 |  |
| 3. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности - | ед | 0 | 1 | 1 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2018 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр = (0,333×1)+(0,333×1)+(0,333×1= 1

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=1,46/1,46=1; S2=1,56/1,56=1; S3=1/1=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2018 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 **год»** определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 10141,93 ×1)/10141,93,40=1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

 Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

Заключение: Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года**» на 2018 год: высокий уровень эффективности**.

**Рейтинг**

**эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2018 год**

* результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2018 год и вынесенных заключений, в результате которого муниципальные программы оценены как:

высокий уровень эффективности – 13 программ;

средний уровень эффективности – 3 программы;

ниже средней уровень эффективности – 1 программы (мероприятия не реализованы по причине отсутствия финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название муниципальной программы |

|  |
| --- |
| Индексэффективностимуниципальнойпрограммы |

 |

|  |
| --- |
| Оценка |
| эффективностиреализации |
| муниципальных |
| программ |

 |
|  | «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинскоммуниципальном районе на 2018-2020 годы» | 0 | низкий уровень эффективности |
|  | «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»  | 0,77 | средний уровень эффективности |
|  | «Патриотическое воспитание граждан Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «По выявлению и поддержке одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 1 | высокийуровень эффективности |
|  | «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы» | 0,80 | средний уровень эффективности |
|  | «Устойчевое развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»  | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2018-2020 годы» | 1 | высокийуровень эффективности |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»  | 1 | высокмйуровень эффективности |
|  | «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, алкоголизма и токсикомании на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» | 1 | низкийуровень эффективности |
|  | «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы»  | 0,87 | средней уровень эффективности |
|  | «Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 1 | низкий уровень эффективности |
|  | «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»  | 1 | высокий уровень эффективности |