РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.10.2012 г. г. Усть-Джегута № 1137

**Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы**

**в Усть-Джегутинском муниципальном районе»**

 В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.04.2011 № 83 «Об утверждении республиканской целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 23.06.2011 №184)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить [муниципальную целевую программу](#Par31) "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации Усть-Джегутинского муниципального района предусматривать средства на реализацию муниципальной целевой программы "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе" в пределах средств, утвержденных на ее реализацию в районном бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом исполнения плана поступления доходов в районный бюджет.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя».

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района в сети «Интернет» www.udmunicipal.ru.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, курирующего данные вопросы.

**Глава администрации**

**Усть-Джегутинского**

**муниципального района А.А.Лайпанов**

251012001137

Приложение к постановлению

администрации Усть - Джегутинского

муниципального района

от 25.10.2012 г. № 1137

**ПАСПОРТ**

муниципальной целевой программы «Доступная среда»

на 2012-2015 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная целевая программа «Доступная среда на 2012-2015 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе» (далее - Программа). |
| **Основание для разработки****Программы**  | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.04.2011г. №83 «Об утверждении республиканской целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике»  |
| **Муниципальный заказчик** **Программы**  | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| **Разработчик Программы** | Управление труда и социального развития Администрации Усть-Джегутинского муниципального района (далее - УТ и СР администрации Усть-Джегутинского муниципального района) |
| **Исполнители Программы** | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района;УТ и СР администрации Усть-Джегутинского муниципального района; МЛПУ «Усть-Джегутинская центральная районная больница»; Управление образования Администрации Усть-Джегутинского муниципального района;Усть-Джегутинский муниципальный казенный центр культуры и досуга администрации Усть-Джегутинского муниципального района;Усть-Джегутинской РОО КЧРО ВОИ**;** Районный совет ветеранов войны и труда  |
| **Основные цели** **Программы**  | Формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп, проживающих в Усть-Джегутинском муниципальном районе;повышение доступности реабилитационных услуг. |
| **Основные задачи Программы**  | Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп граждан к информации;обеспечение качества и доступности социальных услуг, социально-медицинской реабилитации;реабилитация инвалидов социокультурными методами;создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных групп граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. |
| **Целевые индикаторы и показатели реализации Программы** | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп граждан, не менее 5 объектов в год;доля инвалидов, удовлетворенных качеством оказанных реабилитационных услуг, от общего числа опрошенных, не менее 75% к 2015 году;количество инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях не менее 300 человек ежегодно;количество инвалидов, получивших услуги по социально-медицинской реабилитации, не менее 700 человек ежегодно к 2015 году. |
| **Сроки и этапы** **реализации Программы**  | 2012-2015 годы.1 этап – 2012 год 2 этап – 2012-2013 годы3 этап – 2015 год |
| **Основные мероприятия Программы** | Для решения задач Программы необходимо реализовать комплекс мероприятий (приложение №1 к Программе) по направлениям: организационные мероприятия;формирование доступной среды для инвалидов;повышение качества жизни и социальная интеграция инвалидов в общество;социокультурная реабилитация инвалидов.  |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Источник финансирования - местный бюджет.Общий объем финансирования - 298 тысяч рублей, в т.ч.:2012 год. – 20 тыс. руб.;2013 год. - 198 тыс.руб.;2014 год. - 40 тыс.руб.;2015 год. - 40 тыс.руб.  |
| **Ожидаемые конечные****реализации Программы**  | Количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан, объектов по годам: 2012-0, 2013-20, 2014-0, 2015-0;доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории Усть-Джегутинского муниципального района, до 40% к 2015 году;количество инвалидов, получивших услуги по социально-медицинской реабилитации, не менее 700 человек ежегодно. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль реализации Программы осуществляется Администрацией Усть-Джегутинского муниципального района |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Численность инвалидов в Усть-Джегутинском муниципальном районе составляет более 4,9 тыс. человек (82,6 процента из них составляют инвалиды I и II групп), в том числе 688 человек - инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, 237 человек - инвалиды по зрению, 125 человек - инвалиды по слуху, 339 детей-инвалидов. Доля инвалидов в общей численности населения района составляет 9,5 процента.

В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее увеличение численности инвалидов на 1,2 процента. Растет количество людей с ограниченными возможностями, которым требуется поддержка, создание условий доступности социальных, транспортных, инженерных инфраструктур.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества - это транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации настоящей Программы.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

1.Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

2. Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется повышение эффективности реабилитационных услуг.

3. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп граждан Усть-Джегутинского муниципального района.

**Раздел 2. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы является:

 1. Формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп, проживающих в Усть-Джегутинском муниципальном районе.

 2. Повышение доступности реабилитационных услуг.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

 обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп граждан к информации;

обеспечение качества и доступности социальных услуг, социально-медицинской реабилитации;

реабилитация инвалидов социокультурными методами;

создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных групп граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

 **Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы**

 Сроки и этапы реализации Программы - 2012-2015 годы. Программа реализуется в три этапа:

на первом этапе (2012 год) планируется разработка муниципальной целевой

 программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе», реализация на этот период мероприятий Программы;

на втором этапе (2013-2014 годы) предусматривается осуществление запланированных мероприятий, их корректировка с учетом проведения оценки выполнения мероприятий первого этапа;

на третьем этапе 2015 годы) на основе полученных результатов в ходе реализации мероприятий Программы предполагается подготовить предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности в интересах маломобильных групп граждан.

 **Раздел 4. Система программных мероприятий**

 Для решения задач Программы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий (приложение № 1 к Программе) по направлениям:

организационные мероприятия;

формирование доступной среды для инвалидов;

повышение качества жизни и социальная интеграция инвалидов в общество;

социокультурная реабилитация инвалидов.

 **Раздел 5. Финансовое обеспечение Программы**

 В 2012-2015 годах на реализацию программных мероприятий потребуется направить из средств местного бюджета Усть-Джегутинского муниципального района 298 тыс.рублей.

 Кроме того мероприятия будут осуществляться и за счет внебюджетных средств, а также средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, выделяемых в плановом порядке на обеспечение деятельности органов социальной защиты населения, здравоохранения и других уполномоченных ведомств и организаций Карачаево-Черкесской Республики.

  **Раздел 6. Оценка эффективности и ожидаемые социально-экономические результаты реализации мероприятий Программы**

 Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории Усть-Джегутинского муниципального района, к 2015 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

 Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты к 2015 году:

количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан, объектов по годам: 2012-0, 2013-20, 2014-0, 2015-0;

доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории Усть-Джегутинского муниципального района, до 40% к 2015 году;

доля инвалидов, удовлетворенных качеством оказанных реабилитационных услуг, от общего числа опрошенных, процентов по годам:

2012-72, 2013-73, 2014-74, 2015-75;

количество инвалидов, получивших услуги по социально-медицинской реабилитации, не менее 700 человек ежегодно;

количество инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях, не менее 300 человек ежегодно.

 **Раздел 7. Механизм реализации Программы**

 Механизм реализации Программы формируется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Карачаево-Черкесской Республики по вопросам программной проработки и решения актуальных проблем в сфере социальной защиты населения.

 Механизм реализации Программы включает в себя:

стратегическое планирование и прогнозирование;

применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и республиканского уровней), способствующих решению задач Программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;

организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

 Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

 Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей Программы.

 Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы должно стать неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

 Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

 **Раздел 8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

 Организацию управления и контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы – Администрация Усть-Джегутинского муниципального района и в ходе реализации Программы:

организует текущее управление реализацией Программы;

осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации Программы;

организует мониторинг хода реализации Программы;

несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели;

уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

запрашивает у исполнителей Программы информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнители программных мероприятий ежеквартально представляют государственному заказчику программы отчет, содержащий следующие сведения: фактическое финансирование мероприятий, выполнение целевых индикаторов и показателей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к муниципальной целевой программе

 «Доступная среда» на 2012-2015 годы

в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной целевой программы «Доступная среда»**

**на 2012-2015 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе»**

 (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | сполнителиИсполнители | Срокиисполнения | Объем финансирования за счет средств местного бюджета | Ожидаемые результаты |
| Всего2012-2015годы | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг | УТ и СР Администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | - | - | - | - | - | Выявление потребности в реабилитационных услугах инвалидов |
| 1.2. | Размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов | Редакция газеты «Джегутинская неделя» | 2012-2015 годы | - | - | - | - | - | Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов  |
| 1.3. | Проведение мероприятий, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | Общество инвалидов,УТ и СР Администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | - | - | - | - | - | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение |
| 1.4. | Проведение выборочных обследований учреждений здравоохранения, образования, культуры на предмет обеспечения безбарьерной среды  | УТ и СР Администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | - | - | - | - | - | Проверка соблюдения доступности зданий и учреждений для инвалидов  |
|  | **Итого по разделу 1** |  | **2012-2015 годы** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.Формирование доступной среды для инвалидов** |
| 2.1. | Устройство пандусов и других элементов безбарьерной среды в административных учреждениях муниципального района | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | 20 | - | 20 | - | - | Соблюдение требований доступности административных учреждений для маломобильных групп граждан |
| 2.2. | Создание в образовательных учреждениях условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан | Отдел образования Администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | 120 | - | 120 | - | - | Соблюдение требований доступности учреждений образования для маломобильных групп граждан |
| 2.3. | Создание в учреждениях здравоохранения условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан | МЛПУ ЦРБ | 2012-2015 годы | 6 | - | 6 | - | - | Соблюдение требований доступности учреждений здравоохранения для маломобильных групп граждан |
| 2.4. | Создание в учреждениях культуры условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан | Отдел культуры Администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | 12 | - | 12 | - | - | Соблюдение требований доступности учреждений культуры для маломобильных групп граждан |
|  | **Итого по разделу 2** |  | **2012-2015 годы** | **158** | **-** | **158** | **-** | **-** |  |
| **3. Повышение качества жизни и социальная интеграция инвалидов в общество**  |
| 3.1. | Содействие в обеспечении различных категорий инвалидов техническими и тифлотехническими средствами, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий  | УТ и СР Администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015годы | - | - | - | - |  | Повышение качества жизни инвалидов в результате обеспечения техническими и тифлотехническими средствами реабилитации |
|  | **Итого по разделу 3** |  | **2012-2015 годы** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **4. Социокультурная реабилитация инвалидов** |
| 4.1. | Цикл мероприятий «Пусть миром правит доброта» | Повышение культурного развития детей-инвалидов, оказание помощи инвалидам, детям-инвалидам |
| 1. 1 июня ко Дню защиты детей  | Отдел культуры,  Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | 30 | - | 10 | 10 | 10 |
| 2. 3 декабря ко Дню  инвалидов Оказание помощи  инвалидам | Отдел культуры, УТ и СР Администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Новогодняя елка для  детей-инвалидов  | Отдел культуры, УТ и СР, Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | 2012-2015 годы | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | **Итого по разделу 4** |  | **2012-2015 годы** | **140** | **20** | **40** | **40** | **40** |  |
|  | **Всего по разделам** |  | **2012-2015 годы** | **298** | **20** | **198** | **40** | **40** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_